Een drietrapsraket op weg naar het licht

Handreiking Draaiboek

Fietsverlichtingsactie

“Door een eigen draaiboek te maken, gewoon in Word op de computer, kan het

draaiboek steeds bijgewerkt worden. Door de opzet van deze handreiking te volgen

en de diverse afspraken en aandachtspunten steeds aan het draaiboek toe te

voegen, ontstaat langzaam maar zeker een compleet draaiboek.”

1. Inleiding

Dit draaiboek beoogt een handzame handleiding te zijn voor het zelfstandig opzetten

van een Fietsverlichtingsactie. De bouwstenen voor het draaiboek zijn afkomstig uit

een eerdere, zeer succesvolle actie in Parkstad Limburg en Heuvelland . Dit

draaiboek is door de Werkgroep Campagnekalender Limburg aangepast.

Het uitgangspunt is dat de Fietsverlichtingsactie wordt gevoerd in de periode dat de

fietsverlichting ook het onderwerp is van de Landelijke Campagnekalender. Dat

betekent voor 2011 dat de uitvoering dient plaats te vinden in de maanden oktober, november en december. Uiteraard is een uitloop naar de eerste maand van 2012

mogelijk. Het gaat er daarbij om dat de controlemomenten (handhaving) plaatsvinden

als de kinderen in het donker van huis naar school en van school naar huis fietsen.

2. Doelstelling

Kern van de actie is het bevorderen van het voeren van fietsverlichting bij alle

brugklassers van het voortgezet onderwijs in een regio (zie bijlage 2).

Hieromheen worden diverse acties georganiseerd. Doel van deze acties is het geven

van voorlichting aan de andere scholieren en diverse andere betrokken

(doel)groepen.

Tot slot wordt door de politie gecontroleerd of de verlichting ook gevoerd wordt.

Deze drietrapsraket heeft tot doel om de verkeersveiligheid vergroten, door het

bevorderen van het voeren van verlichting door schoolgaande jeugd.

Een afgeleide doelstelling is het beter bewust maken van alle weggebruikers van het

belang van deugdelijke (fiets)verlichting.

3. Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep lijken natuurlijk de brugklassers te zijn. Maar er zijn veel

meer doelgroepen die door deze actie bereikt kunnen worden. Onderstaand een

grove indeling.

Onderwijs

Brugklassers

Scholieren (geen brugklassers) betrokken scholen

Ouderverenigingen

Ouders schoolgaande (fietsende) jeugd

Leerkrachten en niet onderwijzend personeel

Algemeen publiek

Medeweggebruikers

Ouders

Kinderen

Overheid

Alle betrokken instanties

4. De actie

Belangrijk voor een succesvolle actie is het uitvoeren van diverse werkzaamheden in

de juiste volgorde. De belangrijkste onderdelen zetten wij op een rij.

Inventarisatie

Voorbereidingen

Nulmeting

Aftrap

Uitdelen lampjes

Publiciteit

Handhaving

Evaluatie

Door een eigen draaiboek te maken, gewoon in Word op de computer, kan het

draaiboek steeds bijgewerkt worden. De bovenstaande onderdelen van de actie

vormen de basis van het draaiboek. Door deze opzet te volgen en de diverse

afspraken en aandachtspunten steeds aan het draaiboek toe te voegen, ontstaat

langzaam maar zeker een compleet draaiboek.

Onderstaand een aanzet voor de meest efficiënte aanpak per onderdeel

Inventarisatie

Uitzoeken wie er mee moeten doen, de lijst voorzien van telefoonnummers en

contactpersonen.

Bij de scholen moet gevraagd worden naar het aantal leerlingen in de brugklas, het

totaal aantal leerlingen en de (dis)locaties. Dit ten behoeve van het te bestellen

materiaal.

Bij de gemeente moet een geschikte kandidaat (wethouder of burgemeester)

gevonden worden die wil meedoen aan de aftrap en die ‘goed ligt in de pers’.

De datum voor de startmanifestatie zal van deze persoon afhangen.

Met de politie dient gekeken te worden wanneer de nulmeting en de handhaving

kunnen worden ingepland.

Te benaderen:

Scholen voortgezet onderwijs, via directies

Burgemeester of wethouder voor de aftrap

Politie, via korpsleiding

Afdeling VVN of Fietsersbond, voor ondersteuning door vrijwilligers

Ouderverenigingen, via de schooldirecties

Afdeling voorlichting van de gemeente, voor hulp bij de persbenadering

Werkgroep Campagnekalender Limburg, voor het bestellen van materialen

Zodra de inventarisatie gereed is, is er bekend wanneer de actie plaats zal vinden,

wie er meewerken en hoeveel lampjes er besteld moeten worden.

Voorbereidingen

- Bestellen lampjes en overige materiaal

- Verder invullen draaiboek met de deeldraaiboeken aftrap, actie en handhaving.

De drie deeldraaiboeken zullen steeds completer worden naarmate de tijd vordert.

Nulmeting

De politie kan, voordat er over de actie gecommuniceerd wordt, een handhavingactie

(niet verbaliserend) doen. Uit deze nulmeting komt het gebruik van fietsverlichting

voor de actie naar voren. Deze nulmeting kan later afgezet worden tegen de

resultaten van de handhavingactie na het uitdelen van de setjes.

Aftrap

De aftrap, ook wel mediamoment genoemd, is het officiële deel van de actie.

De aftrap is bedoeld om via een bekende persoonlijkheid, een goede locatie, het

juiste tijdstip en enkele brugklassers die de eerste lampensetjes krijgen, zoveel

mogelijk aandacht voor de actie in de media te krijgen. Dit onderdeel verdient dus

veel aandacht in de aanpak en voorbereiding.

De politicus die de aftrap doet is bekend plus de datum.

Nu dient nog de juiste locatie gevonden te worden, plus het juiste tijdstip.

Denk hierbij aan het aanwezig kunnen zijn van veel scholieren, maar houdt ook

rekening met de pers die mogelijkerwijs zijn plaatjes wil komen schieten.

Bevestig de afspraken met de politicus schriftelijk, dat geldt ook voor de locatie en de

aanwezigheid van de leerlingen (via de directie).

Als de aftrap heeft plaatsgevonden dient het voorlichtingsmateriaal ook in de scholen

te zijn opgehangen (posters). Rondom het uitdelen van de lampjes aan de

brugklassers kan dan het eventuele overige voorlichtingsmateriaal (folders) worden verspreid. Ook wordt de ouderbrief verspreid (zij bijlage 1) die

bedoeld is om alle ouders bij dit project te betrekken.

Uitdelen lampjes

De actie zelf kan aansluiten aan de aftrap, of later op de dag plaatsvinden. Op een

centrale locatie worden de verlichtingssetjes uitgedeeld aan de leerlingen van de

brugklas. Enige uitleg is natuurlijk welkom. De organisatie zal meestal door de school

zelf worden opgepakt.

Door dit deel een officieel tintje te geven (woord van de directeur, aanwezigheid

politie en delegatie oudervereniging) krijgt het uitdelen meer uitstraling en blijft de

boodschap wellicht nog beter bij de leerlingen hangen.

Schenk ook voldoende aandacht aan de komende handhavingacties.

Handhaving

De handhaving zal via de politie lopen, maar ook met de lokale politie kunnen

afspraken over data en geschikte plekken gemaakt worden.

Repressief optreden door de politie is en blijft uitermate belangrijk bij het doen slagen

van een soortgelijk project. Controlemomenten in de avond zijn praktisch moeilijk

realiseerbaar voor de politie i.v.m. andere prioriteiten. Door bij aanvang van de

school tussen ca. 8:00 en 8:30 uur te controleren bereik je praktisch alle scholieren in

een controle moment van hooguit 30 minuten (dus een geringe tijdsbesteding en een

maximaal publiekscontact)

Dit deel van het draaiboek is niet openbaar, maar wel belangrijk in de totale

afstemming.

Publiciteit

Dit onderdeel vraagt extra aandacht. Het goed omgaan met de pers en het weten

hoe de (juiste) pers te benaderen is een specifiek vak. De afdeling voorlichting van

de gemeente kan hierin een goede ondersteunende rol spelen. Probeer hierin zoveel

mogelijk samenwerking te vinden.

Publiciteit in echter ook intern te vinden. Via het campagnemateriaal (folders en

posters) kan in en rond de school over de actie gecommuniceerd worden. Ook kan

via de eigen media van de scholen (schoolkrant, nieuwsbrief internet of intranet) de

boodschap uitgedragen worden.

De publiciteit is belangrijk rondom de aftrap en het uitdelen van de verlichtingssetjes.

Nadat de resultaten van de handhaving na het uitdelen bekend zijn geworden, en

wellicht blijkt dat het gebruik van fietsverlichting fors is toegenomen, is er natuurlijk

weer een geschikt communicatiemoment.

Evaluatie

Het is verstanding om een week of vier na afsluiting van de actie met de belangrijkste

deelnemers aan de actie samen te komen om de aanpak, opzet, uitvoering en

resultaten van de actie te bespreken.

Door deze evaluatie ook vast te leggen, kunnen de verbeterpunten en de

succesfactoren bij een volgende actie van pas komen.

5. Ondersteuning

De Fietsverlichtingsactie vinden plaats in het kader van de Landelijke

Campagnekalender. Hoewel er van wordt uitgegaan dat de regio zoveel mogelijk

zelfstandig de acties ontwikkelt, is er natuurlijk wel voor back-up vanuit de Werkgroep

Campagnekalender Limburg gezorgd.

De inkoop van de verlichtingssetjes gebeurt decentraal per gemeente of regio. Het  campagnemateriaal (posters) wordt centraal geregeld.

In het verleden heeft Essent als sponsor van deze Limburgse acties opgetreden. Mede dankzij de steun van deze spontane sponsoring konden de lampjes centraal ingekocht worden. Voor 2011 is dit niet aan de orde.

Door slimme inkoop en met name bundeling van gemeenten in regio’s kunnen d prijzen voor de lampjes en de materialen zo laag mogelijk blijven.
Prijslijst

Verlichtingssetje 

afhankelijk van inkoop

Posters (50 x 76) 

gratis te bestellen bij ROVL

Posters (A3) 


gratis te bestellen bij ROVL

Folders algemeen (A5) 
afhankelijk van inkoop 

Voor vragen over de actie, hulp bij het rond krijgen van de draaiboek,

bij vragen over de publiciteit of als er andere vragen zijn kunt u contact

opnemen met de Limburgse coördinator, tevens voorzitter van de

Werkgroep Campagnekalender Limburg, Astrid Hahnraths

via 06 – 525 55 099 of via info@verkeersactie.nl.

Kijk voor meer informatie over de diverse acties van de Campagnekalender ook eens

op www.verkeersactie.nl

In de Werkgroep Campagnekalender Limburg zijn de volgende organisaties

vertegenwoordigd:

- Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

- Rijkswaterstaat

- Politie

- Veilig Verkeer Nederland

· Provincie Limburg

Handreiking Draaiboek Fietsverlichtingsactie is een uitgave van de

Werkgroep Campagnekalender Limburg.

Bijlage 1 Ouderbrief

Om de ouders bij de actie te betrekken krijgen alle brugklassers een brief mee naar

huid die door de ouders ondertekend dient te worden. Het antwoordformulier

onderaan de brief dient dat weer op school ingeleverd te worden.

De brief kan worden ondertekend door de directeur van de school en de politie.

Beste ouder/verzorger,

Uw zoon/dochter heeft van ons een gratis fietsverlichtingset ontvangen. Wij werken daarmee

aan de verkeersveiligheid door het verbeteren van de zichtbaarheid van de fietser. We vragen

ook uw medewerking om er op toe te zien dat uw zoon/dochter fietsverlichting meeneemt en

gebruikt. Mocht het zo zijn dat de fiets al voorzien is van een goed werkende verlichting, dan

vragen wij u de verkregen verlichting door te geven aan iemand die deze niet heeft.

De Fietsverlichtingsactie is georganiseerd door …………..

Uiteraard zullen na de uitgifte van de fietsverlichting door de politie meerdere controles bij en

rondom de scholen plaatsvinden en bij het niet voeren van verlichting zal dan zonder pardon

verbaliseert worden.

De boete voor het fietsen zonder vereiste verlichting kost € 40,00. Van een eventuele

bekeuring van uw zoon/dochter wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Aan de onderzijde van de brief bevindt zich een antwoordstrookje. Wij vragen u vriendelijk dit

strookje in te vullen en mee terug te geven naar school.

Met verkeersvriendelijke groet,

De ouder/verzorger van………………………………………………

klas…………………………

verklaart de verlichtingsset in ontvangst te hebben genomen.

Handtekening ouder/verzorger

Bijlage 2 Lijst scholen voortgezet onderwijs
